KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

# PoC Mammo-FM Cross-view Mammography Triage
and Lesion Localization

Hệ thống second-reader phát hiện Mass/Calcification và ưu tiên ca cần bác sĩ xem lại

| Thời gian khuyến nghị | 14 tuần (12 tuần triển khai + 2 tuần buffer) |
| --- | --- |
| MVP | Mass detection + Calcification detection + CC/MLO fusion + breast-level triage |
| Dữ liệu khởi đầu | VinDr-Mammo, 4 view/exam, nhãn breast-level và lesion bounding boxes |
| Đầu ra | Bounding boxes từng view, confidence, triage score từng bên vú, demo viewer |
| Nguyên tắc sản phẩm | Second-reader hỗ trợ bác sĩ; không tự động chẩn đoán hoặc loại bỏ ca |

Phiên bản kế hoạch: 1.0 | Dùng để khởi động nghiên cứu và PoC nội bộ

# MỤC LỤC. Nội dung

1. Mục tiêu, phạm vi và định nghĩa thành công

2. Định nghĩa dữ liệu và nhãn triage

3. Kiến trúc hệ thống và vai trò của CC/MLO fusion

4. Kế hoạch triển khai 14 tuần

5. Kế hoạch chi tiết 10 ngày đầu

6. Thiết kế thí nghiệm và benchmark

7. Metric, threshold và tiêu chí nghiệm thu

8. Cấu trúc mã nguồn, dữ liệu và experiment tracking

9. Nguồn lực phần cứng và nhân sự

10. Rủi ro, phụ thuộc và biện pháp giảm thiểu

11. Deliverables và Definition of Done

12. Mẫu daily/weekly report

13. Danh sách quyết định cần mentor/bác sĩ xác nhận

14. Checklist bắt đầu ngay

# 1. Mục tiêu, phạm vi và định nghĩa thành công

Chốt đúng bài toán trước khi viết code

## Mục tiêu sản phẩm nghiên cứu

Xây dựng hệ thống second-reader cho nhũ ảnh, hỗ trợ bác sĩ phát hiện vùng đáng chú ý và sắp xếp thứ tự ưu tiên đọc ca.

Tận dụng Mammo-FM làm backbone chuyên biệt cho mammography, sau đó fine-tune cho detection và triage.

Khai thác hai góc nhìn CC và MLO của cùng một bên vú để tạo output cấp breast-level đáng tin cậy hơn so với đọc từng ảnh độc lập.

## MVP bắt buộc

| Hạng mục | Phạm vi MVP |
| --- | --- |
| Input | 4 view/exam: L-CC, L-MLO, R-CC, R-MLO; xử lý theo cặp CC-MLO của từng bên vú. |
| Detection | Phát hiện và khoanh vùng Mass và Calcification trên từng view. |
| Triage | Một score 0-1 cho từng bên vú: xác suất thuộc nhóm cần bác sĩ ưu tiên xem lại. |
| UI demo | Viewer 4 ảnh, box overlay, class, confidence, triage score và nút bật/tắt overlay. |
| Evaluation | Detection mAP/FROC; triage AUROC, sensitivity, specificity và calibration. |

## Ngoài phạm vi giai đoạn PoC

Không tự động kết luận ung thư/không ung thư.

Không tự động loại bỏ ca khỏi quy trình đọc của bác sĩ.

Không tích hợp PACS production hoặc xin chứng nhận thiết bị y tế trong giai đoạn đầu.

Không cam kết cross-view lesion matching chính xác theo pixel giữa CC và MLO.

Không mở rộng sang report generation, risk prediction hoặc dữ liệu longitudinal trước khi MVP ổn định.

Thông điệp chốt PoC cần chứng minh ba điều: (1) model tìm được tổn thương trên ảnh; (2) fusion CC/MLO cải thiện triage; (3) output đủ minh bạch để bác sĩ kiểm tra lại.

# 2. Định nghĩa dữ liệu và nhãn triage

Nguồn gốc của “cần ưu tiên xem lại” phải được chốt trước khi train

## 2.1 Đơn vị dữ liệu

| Cấp dữ liệu | Đơn vị | Nhãn/thuộc tính dùng |
| --- | --- | --- |
| Image-level | Một ảnh CC hoặc MLO | View, laterality, lesion boxes, lesion class, box confidence khi inference. |
| Breast-level | Một bên vú gồm cặp CC-MLO | BI-RADS, density, triage label, triage score. |
| Exam-level | Bốn ảnh của một lần khám | Hai score trái/phải; có thể dùng max(left, right) để ưu tiên toàn examination trong demo. |

## 2.2 Working definition cho triage label

Định nghĩa dùng cho nghiên cứu PoC BI-RADS 1-2 -> label 0: ưu tiên thấp. BI-RADS 3-5 -> label 1: cần bác sĩ ưu tiên xem lại. Đây là nhãn “review priority”, không phải định nghĩa tình trạng cấp cứu và phải được mentor/bác sĩ xác nhận trước khi khóa dữ liệu.

| Breast BI-RADS | Triage label đề xuất | Cách hiển thị |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 0 | Ưu tiên thấp / đọc theo quy trình thông thường |
| 3-5 | 1 | Cần ưu tiên xem lại |
| Thiếu nhãn / không hợp lệ | Ignore | Không đưa vào loss triage; giữ cho kiểm tra dữ liệu |

## 2.3 Detection label

Class 1: Mass.

Class 2: Calcification hoặc Suspicious Calcification theo cách mapping chính thức của annotation.

Ground-truth box phải được biến đổi cùng mọi bước crop/resize/flip; cần visualize tối thiểu 100 ảnh trước khi train.

Không dùng box dự đoán làm ground-truth triage. Triage label đến từ breast-level label; box chỉ hỗ trợ giải thích hoặc lesion-aware fusion.

## 2.4 Quy tắc split

Split theo patient/exam, tuyệt đối không split theo ảnh riêng lẻ.

Giữ test set cố định từ đầu; không dùng test để chọn threshold.

Từ train tạo train/validation nội bộ, ví dụ 85/15 theo exam và stratify theo triage label nếu khả thi.

Lưu file split CSV có version để mọi experiment dùng cùng một split.

# 3. Kiến trúc hệ thống và vai trò của CC/MLO fusion

Tách rõ detection output và triage output

## 3.1 Kiến trúc logic

CC image -> shared Mammo-FM encoder -> feature_CC -> detection head -> boxes_CC \ fusion -> triage head -> p(review) / MLO image -> shared Mammo-FM encoder -> feature_MLO -> detection head -> boxes_MLO

## 3.2 Output cụ thể

| Output | Nguồn tạo | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| boxes_CC / boxes_MLO | Detection head trên từng view | Vị trí Mass/Calcification, class và confidence trên từng ảnh. |
| triage score trái/phải | Fusion feature CC-MLO + triage head | Xác suất bên vú thuộc nhóm cần ưu tiên xem lại. |
| priority category | Threshold trên triage score | Low / Review hoặc Low / Uncertain / High tùy chính sách. |
| cross-view evidence | Heuristic hoặc auxiliary head tùy chọn | Mức độ hai view cùng hỗ trợ một quyết định; chỉ dùng để giải thích, không phải chẩn đoán. |

## 3.3 Fusion giúp gì?

Tạo representation chung cho cả bên vú, thay vì hai score rời rạc từ hai ảnh.

Giúp giảm false positive khi một cấu trúc chỉ trông giống tổn thương trên một view nhưng không được view còn lại hỗ trợ.

Tăng sensitivity khi dấu hiệu yếu ở một view nhưng rõ hơn ở view kia.

Cho phép triage ở breast-level, phù hợp hơn với cách bác sĩ ra quyết định.

## 3.4 Các mức fusion theo độ phức tạp

| Mức | Phương pháp | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| F0 | Average hai single-view probabilities | Baseline cực đơn giản, không cần train fusion head. |
| F1 | Concatenate pooled features + MLP | Baseline chính cho PoC; dễ triển khai, dễ debug. |
| F2 | Gated/attention late fusion | Cho model học view nào quan trọng hơn theo từng ca. |
| F3 | Cross-view transformer | Novelty cao hơn; chỉ làm sau khi F1 ổn định. |
| F4 | Lesion-aware fusion | Thêm features từ top-k boxes/detection scores vào triage head. |

# 4. Kế hoạch triển khai 14 tuần

12 tuần core + 2 tuần buffer, ưu tiên tạo baseline chạy được sớm

| Tuần | Phase | Công việc chính | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Project gate | Xác nhận data access, license, scope, triage label và metric. | Project charter + decision log. |
| 1-2 | Data foundation | Download/organize data; parse CSV; validate 4-view pairing; transform boxes; create split; visualize labels. | Dataset report, dataloader v1, 100 QA images. |
| 3 | Classification sanity check | Mammo-FM loading; single-view triage classifier; overfit mini-batch; baseline AUROC. | Training loop ổn định, checkpoint và metric baseline. |
| 4-5 | Mass detection | RetinaNet/FPN baseline; tune anchors/threshold; error analysis. | Mass boxes, mAP/FROC report. |
| 6-7 | Calcification detection | Small-object settings, augmentation, box-size analysis. | Calcification detector hoặc documented fallback nếu chưa đạt. |
| 8 | Two-view baseline | Average probabilities và late fusion CC-MLO. | Ablation single-view vs fusion. |
| 9 | Joint/lesion-aware fusion | Kết hợp global features và detector summaries; calibration. | Triage model v2 + explanation fields. |
| 10 | Robust evaluation | 3 seeds, subgroup checks, false-negative review, threshold selection. | Evaluation pack + threshold proposal. |
| 11 | Demo | 4-view viewer, overlay boxes, score, worklist priority. | Demo nội bộ chạy được. |
| 12 | Packaging | Clean code, config, docs, reproducibility, final report. | Release candidate PoC. |
| 13-14 | Buffer | Fix bugs, rerun experiments, mentor/medical review, presentation. | Final handover package. |

## Gate sau mỗi phase

Không chuyển sang detection nếu box sau preprocessing chưa đúng.

Không chuyển sang fusion nếu single-view triage chưa học được tín hiệu ổn định.

Không làm cross-view transformer nếu late fusion chưa có baseline rõ ràng.

Không công bố threshold trước khi model được calibration và đánh giá trên validation cố định.

# 5. Kế hoạch chi tiết 10 ngày làm việc đầu tiên

Checklist để bắt đầu ngay

| Ngày | Việc phải làm | Kết quả bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Khởi tạo repo, Docker/conda, config, seed, logging. Tạo decision log và README. | Repo chạy được trên máy/GPU; lệnh smoke test. |
| Ngày 2 | Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu; đọc metadata/annotation; thống kê view/laterality/missing. | data_inventory.csv + báo cáo bất thường. |
| Ngày 3 | Ghép bốn view theo exam; tạo breast pairs; kiểm tra duplicate/leakage. | exam_index.csv + breast_pair_index.csv. |
| Ngày 4 | Implement preprocessing ảnh; lưu transformation metadata. | preprocess.py + 20 ảnh trước/sau. |
| Ngày 5 | Transform boxes theo crop/resize; vẽ ground-truth Mass/Calcification. | 100 ảnh QA có box; danh sách lỗi annotation. |
| Ngày 6 | Tạo train/val split theo exam; thống kê class balance, BI-RADS, density. | splits_v1/*.csv + class distribution. |
| Ngày 7 | Implement PyTorch Dataset/Dataloader cho single-view và pair-view. | Unit tests shape/label/box; batch visualization. |
| Ngày 8 | Load Mammo-FM checkpoint hoặc backbone thay thế; forward pass và memory profiling. | Model smoke test; batch size khả thi. |
| Ngày 9 | Train single-view triage trên subset; overfit 32-64 samples. | Loss giảm rõ; pipeline backprop đúng. |
| Ngày 10 | Chạy baseline full train ngắn; tổng hợp kết quả và blockers. | Baseline v0 + daily/weekly report cho mentor. |

Tiêu chí “pipeline đã sống” sau 10 ngày Có thể chạy một lệnh từ config để: đọc dữ liệu -> tạo batch -> forward/backward -> lưu checkpoint -> xuất metric -> vẽ prediction/ground truth. Chưa cần model tốt, nhưng toàn bộ đường ống phải tái lập được.

# 6. Thiết kế thí nghiệm và benchmark

Mỗi thí nghiệm phải trả lời một câu hỏi rõ ràng

## 6.1 Triage experiments

| ID | Model | Câu hỏi |
| --- | --- | --- |
| T0 | ImageNet backbone, single-view | Baseline ngoài miền mammography đạt tới đâu? |
| T1 | Mammo-FM, single-view CC | Domain pretraining có cải thiện không? |
| T2 | Mammo-FM, single-view MLO | View nào mạnh hơn? |
| T3 | Average prob(CC, MLO) | Chỉ ensemble hai view có đủ không? |
| T4 | Late feature fusion | Fusion học được có tốt hơn average không? |
| T5 | Attention fusion | Attention có cải thiện đáng kể so với MLP không? |
| T6 | Lesion-aware fusion | Thông tin detector có giúp triage và giải thích tốt hơn không? |

## 6.2 Detection experiments

| ID | Model | Câu hỏi |
| --- | --- | --- |
| D0 | RetinaNet + ImageNet backbone | Baseline detector tiêu chuẩn. |
| D1 | RetinaNet + Mammo-FM backbone | Mammo-FM cải thiện detection bao nhiêu? |
| D2 | D1 + small-object tuning | Tối ưu cho calcification có hiệu quả không? |
| D3 | Mass-only vs two-class detector | Train riêng hay chung hai class tốt hơn? |
| D4 | Optional detector architecture | Chỉ thử sau khi D1 ổn định để tránh scope creep. |

## 6.3 Ablation tối thiểu cần báo cáo

ImageNet vs Mammo-FM backbone.

Single-view vs average-view vs learned fusion.

Global feature-only vs lesion-aware fusion.

Mass-only vs Mass + Calcification.

Có/không calibration.

Hiệu năng theo density group nếu số mẫu đủ.

## 6.4 Quy tắc quản lý experiment

Mỗi run có config YAML, seed, git commit, dataset split version và checkpoint path.

Không đổi nhiều hơn 1-2 yếu tố trong một ablation.

Luôn lưu prediction trên validation để phân tích lỗi sau này.

Top result phải được chạy lại ít nhất 3 seeds hoặc tối thiểu xác nhận bằng một rerun độc lập.

# 7. Metric, threshold và tiêu chí nghiệm thu

Tách metric nghiên cứu khỏi quyết định hiển thị

## 7.1 Detection metrics

| Metric | Mục đích |
| --- | --- |
| mAP@0.5 | Dễ hiểu, phù hợp theo dõi baseline. |
| mAP@0.5:0.95 | Đánh giá nghiêm ngặt hơn về localization. |
| FROC / sensitivity tại 0.5, 1, 2 FP/image | Quan trọng trong CAD vì cân bằng phát hiện và số cảnh báo giả. |
| Per-class AP | Theo dõi riêng Mass và Calcification. |
| Box size subgroup | Kiểm tra hiệu năng với tổn thương nhỏ, đặc biệt calcification. |

## 7.2 Triage metrics

| Metric | Mục đích |
| --- | --- |
| AUROC | Khả năng xếp hạng tổng thể. |
| AUPRC | Hữu ích khi class imbalance. |
| Sensitivity tại specificity cố định | Đánh giá theo operating point. |
| Specificity tại sensitivity mục tiêu | Chọn threshold theo mục tiêu không bỏ sót. |
| Calibration error / Brier score | Kiểm tra score có phản ánh độ tin cậy thực tế hay không. |
| Confusion matrix | Giải thích số ca false negative và false positive. |

## 7.3 Cách chọn threshold

Train model trên train set.

Calibrate score trên validation set nếu cần.

Xác định mục tiêu vận hành với mentor/bác sĩ, ví dụ sensitivity tối thiểu 95% cho nhóm “cần xem lại”.

Chọn threshold trên validation để đạt mục tiêu; ghi lại specificity và workload tăng thêm.

Khóa threshold trước khi đánh giá test.

Không dùng từ “nguy cấp” trong UI PoC Nên dùng “Ưu tiên thấp”, “Cần xem lại” hoặc “Ưu tiên cao”. Đây là mức độ ưu tiên workflow, không phải mức độ cấp cứu hoặc chẩn đoán cuối cùng.

## 7.4 Tiêu chí nghiệm thu PoC đề xuất

Fusion CC/MLO cải thiện một metric triage chính so với average/single-view, hoặc giảm false positive tại cùng sensitivity.

Detector sinh được box hợp lý trên validation và có báo cáo mAP/FROC tách riêng Mass/Calcification.

Demo hiển thị đúng 4 view, đúng laterality, đúng box và score.

Toàn bộ pipeline có thể tái lập từ config và checkpoint.

Có error analysis tối thiểu 50 false positive và 50 false negative hoặc toàn bộ lỗi nếu ít hơn.

# 8. Cấu trúc mã nguồn, dữ liệu và experiment tracking

Thiết kế repo để tránh mất thời gian về sau

mammo-project/ configs/ # data, model, train, experiment YAML data/ raw/ # immutable, không commit processed/ # PNG/cache/indices splits/ # versioned CSV src/ data/ # parsing, preprocessing, datasets models/ # backbone, detector, fusion, heads training/ # losses, loops, schedulers evaluation/ # mAP, FROC, AUROC, calibration visualization/ # box overlay, error analysis scripts/ # train/eval/export commands tests/ # unit + smoke tests demo/ # Streamlit/Gradio outputs/ # checkpoints, predictions, reports docs/ # decisions, weekly reports, model cards

## File quan trọng phải version

exam_index.csv và breast_pair_index.csv.

train/val/test split CSV.

class mapping và triage label mapping.

preprocessing config và box transformation metadata.

experiment configs, metric JSON và threshold policy.

model card PoC: intended use, limitations, dataset, metrics, known failure modes.

## Logging tối thiểu cho mỗi run

| Nhóm | Thông tin |
| --- | --- |
| Reproducibility | git commit, seed, package versions, config, split version. |
| Compute | GPU model, batch size, precision, epoch time, peak VRAM. |
| Training | loss curves, learning rate, early stopping, best epoch. |
| Evaluation | all metrics, threshold, confusion matrix, per-class output. |
| Artifacts | checkpoint, predictions CSV/JSON, sample overlays, error cases. |

# 9. Nguồn lực phần cứng và nhân sự

Estimate tối giản để bắt đầu

## Phần cứng đề xuất

| Thành phần | Khuyến nghị |
| --- | --- |
| GPU | 1 x GPU 48-80 GB VRAM; ưu tiên A100 80GB, L40S hoặc A6000. |
| CPU | 16-32 cores. |
| RAM | 64-128 GB. |
| Storage | 1-2 TB SSD/NVMe cho ảnh, cache, checkpoint và prediction. |
| Fallback | GPU 24 GB có thể dùng cho sanity check/classification nhưng detection full-resolution sẽ chậm và khó tối ưu hơn. |

## Nhân sự tối thiểu

| Vai trò | Mức tham gia |
| --- | --- |
| ML/CV engineer | 1 người full-time; 2 người nếu muốn hoàn thành đủ Mass + Calcification + fusion trong 12-14 tuần. |
| Mentor kỹ thuật | Review milestone, kiến trúc và experiment mỗi tuần. |
| Bác sĩ/medical reviewer | Xác nhận nhãn triage, review error cases và UI; part-time. |
| Frontend/backend | Part-time 2-4 tuần cuối cho demo; có thể dùng Streamlit/Gradio để giảm effort. |

# 10. Rủi ro, phụ thuộc và biện pháp giảm thiểu

Ghi rõ từ đầu để tránh scope trượt

| Rủi ro | Tác động | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| License/data access chậm | Không thể dùng checkpoint hoặc dữ liệu đúng hạn. | Xác minh ngay tuần 0; chuẩn bị backbone thay thế và dữ liệu sample. |
| Box lệch sau preprocessing | Detector học sai hoàn toàn. | Visual QA 100 ảnh; unit test coordinate transforms; lưu inverse transform. |
| Calcification quá nhỏ | Recall thấp do resize/downsampling. | Giữ resolution cao; small-object tuning; crop/tiling nếu cần; cho phép MVP phase 1 mass-only. |
| Class imbalance | Model dự đoán thiên về low priority. | Weighted loss/sampler; AUPRC; stratified split; threshold theo sensitivity. |
| Fusion không cải thiện | Không chứng minh được giá trị multi-view. | Bắt đầu average/late fusion; kiểm tra label noise; lesion-aware fusion; phân tích theo subgroup. |
| False positive cao | Bác sĩ không tin dùng. | FROC, threshold tuning, calibration, NMS/box filtering, UI cho phép bật/tắt. |
| Domain shift | Kết quả VinDr không chuyển sang bệnh viện thật. | Không overclaim; lập kế hoạch external validation như phase tiếp theo. |
| Scope creep | Không hoàn thành MVP. | Khóa mandatory vs optional; cross-view transformer và PACS là stretch goals. |
| Medical wording sai | Hiểu nhầm triage là chẩn đoán/cấp cứu. | Dùng “cần xem lại”; medical review mọi claim và UI label. |

# 11. Deliverables và Definition of Done

Danh sách bàn giao cuối PoC

## Deliverables bắt buộc

Repository sạch, README chạy từ đầu và environment file/Dockerfile.

Versioned dataset indices, splits và preprocessing scripts.

Checkpoint detector Mass/Calcification và checkpoint triage fusion.

Evaluation report: metrics, ablation, calibration, subgroup và error analysis.

Prediction artifacts trên validation/test: boxes, scores, labels và metadata.

Demo viewer 4-view có overlay box và triage priority.

Model card/technical note nêu intended use, limitations, license và known failure modes.

Slide + script báo cáo kết quả cho mentor/company.

## Definition of Done cho từng module

| Module | Done khi |
| --- | --- |
| Data pipeline | 100% sample đọc được hoặc có danh sách loại trừ; pairing và boxes đã QA. |
| Single-view triage | Training reproducible, metric baseline có confidence interval hoặc multi-seed. |
| Detector | Có mAP/FROC, visualization và error analysis; export inference chạy được. |
| Fusion | Có ablation so với single-view và average; score được calibration/thresholded. |
| Demo | Load một exam, hiển thị 4 view, boxes, score và priority trong một phiên chạy. |
| Handover | Người khác có thể chạy eval/demo theo README mà không cần sửa code thủ công. |

# 12. Mẫu daily và weekly report

Giúp mentor theo dõi tiến độ và blocker

## Daily report 5-8 dòng

1. Hôm nay đã hoàn thành: ... 2. Kết quả/metric chính: ... 3. Artifact đã tạo: file/script/checkpoint ... 4. Vấn đề phát hiện: ... 5. Cách xử lý đã thử: ... 6. Blocker cần mentor hỗ trợ: ... 7. Kế hoạch ngày mai: ...

## Weekly report

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Goal tuần | Một câu nêu milestone. |
| Completed | Danh sách deliverables đã hoàn thành. |
| Results | Bảng metric ngắn và 3-5 ảnh minh họa. |
| Issues | Blocker, root cause, impact. |
| Decisions | Những gì đã chốt với mentor/doctor. |
| Next week | 3-5 việc ưu tiên và expected output. |

# 13. Danh sách quyết định cần mentor/bác sĩ xác nhận

Không nên tự giả định các điểm dưới đây

[ ] Triage label dùng binary BI-RADS 1-2 vs 3-5 hay three-level 1-2 / 3 / 4-5?

[ ] Tên hiển thị: “cần xem lại”, “ưu tiên cao” hay thuật ngữ khác?

[ ] Operating target: sensitivity tối thiểu bao nhiêu và mức false positive chấp nhận được?

[ ] Mass và Calcification train chung một detector hay tách detector?

[ ] Calcification có bắt buộc trong MVP phase 1 hay là phase 2?

[ ] Có được phép dùng Mammo-FM checkpoint trong bối cảnh công ty hiện tại không?

[ ] Demo chỉ dùng ảnh đã preprocessing hay cần ingest DICOM?

[ ] Bác sĩ sẽ review bao nhiêu error cases và theo mẫu đánh giá nào?

[ ] Tiêu chí go/no-go để chuyển từ PoC sang pilot nội bộ là gì?

# 14. Checklist bắt đầu ngay

Thứ tự ưu tiên trong 48 giờ đầu

[ ] Tạo repository và project board với các milestone trong tài liệu này.

[ ] Xác nhận quyền truy cập VinDr-Mammo và checkpoint/license Mammo-FM.

[ ] Tải một subset nhỏ để phát triển pipeline trước khi tải toàn bộ.

[ ] Tạo decision log và ghi working definition của triage label.

[ ] Viết script parse annotation và tạo exam/breast pair index.

[ ] Vẽ 20 ground-truth boxes đầu tiên và kiểm tra view/laterality.

[ ] Tạo patient/exam-level split cố định.

[ ] Implement Dataset/Dataloader và smoke test batch.

[ ] Load backbone, chạy forward pass, đo VRAM.

[ ] Lên lịch review cuối tuần 1 với mentor: data QA, label mapping, model baseline.

Ưu tiên số 1 Khóa nhãn, kiểm tra box, dựng dataloader và chạy single-view baseline trước; chỉ làm cross-view transformer khi baseline ổn định.

--- HẾT KẾ HOẠCH ---